## 1.RELAZIONE FINE MANDATO
1. OBIETTIVO STRATEGICO
RESPONSABILE P.O. |  |  |  | SETTORE |  |  |  | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ERNESTINA BELLONI |  |  |  | AREA CONTABILE |  |  |  | 3000 Programma mandato: area strategica Partecipazione
Titolo Obiettivo: |  | RELAZIONE DI FINE MANDATO
La relazione di fine mandato viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi anzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: a) Sistema e esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Descrizione Obiettivo:
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Analisi delle principali attività normative e amminsitrative svolte durante il quinquennio come disciplinate dall'art. 4 comma 4 del DLgs 149/2011 | [7 empty] | 3 | Certificazione Revisore dei Conti
2 | Predisposizione relazione di fine mandato | [7 empty] | 4 | Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Analisi delle principali attività normative e amminsitrative svolte durante il quinquennio | [7 empty] | quinquennio 2012-2017 |  | 31.01.2017
Analisi della situazione finanziarie e patrimoniale | [7 empty] | quinquennio 2012-2017 |  | 31.01.2017
Predisposizione della relazione di fine mandato | [7 empty] | 1 |  | 1
Sottoscrizione della Relazione predisposta | [7 empty] | 1 |  | 1
Certificazione Revisore dei Conti | [7 empty] | 1 |  | 1
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente | [7 empty] | 1 |  | 1
Trasmissione alla Corte dei Conti | [7 empty] | 1 |  | 1
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Predisposizione della relazione di fine mandato | [7 empty] | 31.01.2017 |  | 31.01.2017
Sottoscrizione della Relazione predisposta | [7 empty] | 60 gg antecedente data scadenza del mandato |  | 23.03.2017
Certificazione Revisore dei Conti | [7 empty] | entro 15 giorni dalla sottoscrizione |  | 27.03.2017
Trasmissione alla Corte dei Conti | [7 empty] | entro 7 gg certificazione revisore |  | 27.03.2017
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Acquisto software | [7 empty] | 395 |  | 390.4
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | x
X
2 |  | x
|  | X | X | X
3 |  |  |  | x
X
4 |  |  |  |  | X | X
X
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause | [6 empty] | Cause
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare

## 2. CONVENZIONE ATM
2. OBIETTIVO STRATEGICO
RESPONSABILE P.O. |  |  |  | SETTORE |  |  |  | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SEGRETARIO COMUNALE MIRACOLI VALERIA |  |  |  | AREA AMMINISTRATIVA |  |  |  | 2000 Programma mandato: area strategica Partecipazione
FINALITA' |  | Impostazione Bilancio partecipato
Titolo Obiettivo: |  | ATTIVAZIONE CONVENZIONE ATM PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI A STUDENTI
L'Amministrazione intende promuovere iniziative dedicate ad incentivare il trasporto pubblico in un progetto di mobilità sostenibile e di mobilità collettiva per una riduzione dell'inquinamento, oltre alla sensibilizzazione delle politiche giovanili, intendendo aderire alla convenzione ATM volta a promuovere gli abbonamneti annuali Sitam per ragazzi/studenti finoa 26 anni. Il progetto intende facilitare gli studenti nei collegamenti tra Noviglio e la Città di Milano per motivi di studio.
Descrizione Obiettivo:
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Analisi della richiesta degli studenti di rilascio di abbonamento annuale
2 | Stipula convenzione con ATM
3 | Predisposizione modulistica
4 | Attivazione on line del servizio e dello sportello dedicato
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Risultato | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Stipula convenzione con ATM | [7 empty] | 31.01.2016 |  | 31.01.2016
Predisposizione della modulistica | [7 empty] | 31.07.2016 |  | 01.07.2016
N. richieste dei contribuenti pervenute | [7 empty] | 5 |  | 7
N. richieste dei contribuenti evase | [7 empty] | 5 |  | 7
Attivazione on line del servizio | [7 empty] | 31.07.2016 |  | 31.07.2016
Attivazione sportello dedicato | [7 empty] | 31.07.2016 |  | 31.07.2016
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Verifica e inserimento dati nel portale dedicato ATM (gg) | [7 empty] | 1 |  | 7
Ritiro abbonamenti da consegnare al cittadino presso il polo Mezzanino Metropolitana di Cadora ATM point | [7 empty] | mensile |  | MENSILE
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | x
X
2 |  | x
x
3 | [6 empty] | x | x
[7 empty] | x | x
4 | [7 empty] | x
x
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause | [6 empty] | Cause
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Costo orario |  | % di tempo n° ore dedicate |  | Costo della risorsa
D5 | Belloni Ernestina |  |  |  |  | 100%
1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 0

## 3. PRESIDIO SANITARIO
3. OBIETTIVO STRATEGICO
RESPONSABILE P.O. |  |  |  | SETTORE |  |  |  | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
BONFADINI GIULIANA CONALBA MASSIMO |  |  |  | TECNICO |  |  |  | 6000 Programma mandato: area strategica Sostenibilità
FINALITA' |  | Dotare la cittadinanza di un poliambulatorio/Centro diagnostico anche nella frazione di S Corinna
Titolo Obiettivo: |  | REALIZZAZIONE DI UN POLIAMABULATORIO /Centro diagnostico a s. corinna
Attuazione dell'intero iter procedurale per la predisposizione degli atti necessari per la stipula dell'atto di alienazione dell'area sita in Via XXV Aprile per la relaizzazione da parte di un privato di un centro medico
Descrizione Obiettivo:
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Predisposizione bando per manifestazione di interesse
2 | predisposizione atti per la compatibilità urbanistica dell'intervento
3 | aggiornamento piano delle alienazione
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Risultato | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
n. 1 report Agenzia delel entrate del valore delle aree | [7 empty] | 31.05.2016 |  | 31.05.2016 |  | 0
predisposizione bando manifestazione di interesse da pubblicare entro 60GG dalla notifica del valore delle aree | [7 empty] | 30.09.2016 |  | 30.09.2016
Affidamento incarico all'urbanista | [7 empty] | 30.09.2016 |  | 30.09.2016
Pubblicazione variante urbanistica | [7 empty] | 31.12.2016 |  | 31.12.2016
aggiornamento piano alienazione | [7 empty] | 30.11.2016 |  | 30.11.2016
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
% rispetto del cronoprogramma | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 0
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Pagamento Agenzia delle Entrate per redazione stima | [7 empty] | 3384
Incarico urbanista | [7 empty] | 3133.94 |  | 3133.94
Consulenze legali | [7 empty] | 3200 |  | 0
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | [9 empty] | x
X
2 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x
[8 empty] | x |  | x | x | x | x
3 | [10 empty] | x | x
[11 empty] | x | x
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause |  | Pagamento Agenzia delle Entrate per redazione stima: E' stata predisposta loa liquidazione della spesa ma non è stato possibile emettere il mandato di pagamento a seguito di DURC irregolare e sono state effettuate tutte le procedure del caso |  |  |  |  | Cause |  | Consulenze legali: non si sono rese necessarie a fronte della mancanza di adesioni alla manifestazione d'interesse.
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Costo orario |  | % di tempo n° ore dedicate |  | Costo della risorsa
D5 | Belloni Ernestina |  |  |  |  | 100%
1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 0
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 0

## 4. SICUREZZA E PROGRAMMAZIONE
4. OBIETTIVO STRATEGICO
RESPONSABILE P.O. |  |  |  | SETTORE |  |  |  | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
CONALBA MASSIMO |  |  |  | AREA TECNICA |  |  |  | 6000 Programma mandato: area strategica Sostenibilità
Titolo Obiettivo: |  | GLI EDIFICI DI NOVIGLIO: SICUREZZA E PROGRAMMAZIONE
A seguito della mappatura degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da mettersi in atto risultanti dalle schede degli immobili predisoposte nel corso dell'anno 2015, si intende dare attuazione agli interventi di manutenzione straordinaria relativamente a: 1) tinteggiatura esterna facciate edificio piazza Xi settembre 2) riqualificazione e tinteggiatura esterna facciate scuola elementare e nido 3) Sistemazione e tinteggiatura interna scuola elementare 4) Realizzazione impianto illuminazione pista ciclabile da Piazza Xi Settembre e Via Paganini
Descrizione Obiettivo:
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | indizione bandi
2 | realizzazione degli interventi
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
n. degli edifici sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria | [7 empty] | 5 |  | 5
n. gare indette | [7 empty] | 5 |  | 5
% interventi manutentivi realizzari | [7 empty] | 100 |  | 100
N. report per la GC | [7 empty] | 1 |  | 1
N. schede realizzate | [7 empty] | 8 |  | 7
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
% rispetto cronoprogramma | [7 empty] | 100% |  | 100%
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Stima dei costi necessari e/o per gli interventi
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | [5 empty] | x | x | x |  | x
[6 empty] | X | X | X |  | X
2 | [5 empty] | x | x | x |  | x
[6 empty] | x | x | x |  | x
#REF!
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause | [6 empty] | Cause
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Quota parte costo annuo |  | % di tempo |  | Costo della risorsa
D3 | Anelli Laura |  |  |  |  | 100% |  | 12747.92 |  | 30
D3 | Anelli Laura - Consuntivo |  |  |  |  | 100% |  | 12464.56 |  | 30
2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 0

## WIFI
4. OBIETTIVO STRATEGICO
RESPONSABILE P.O. |  |  |  | SETTORE |  |  |  | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
BONFADINI GIULIANA |  |  |  | AREA TECNICA |  |  |  | 6000 Programma mandato: area strategica Sostenibilità
Titolo Obiettivo: |  | REALIZZAZIONE HOT-POST
E' intenzione realizzare un hot-spot wi-fi internet nella piazza comunale per favorire la socializzazione ed il commercio
Descrizione Obiettivo:
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
2
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
n. degli edifici sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria | [7 empty] | 5 |  | 5
n. gare indette | [7 empty] | 5 |  | 5
% interventi manutentivi realizzari | [7 empty] | 100 |  | 100
N. report per la GC | [7 empty] | 1 |  | 1
N. schede realizzate | [7 empty] | 8 |  | 7
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
% rispetto cronoprogramma | [7 empty] | 100% |  | 100%
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Stima dei costi necessari e/o per gli interventi
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  |  |  |  | x | x
2 |  |  |  |  | x | x
#REF!
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause | [6 empty] | Cause
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Quota parte costo annuo |  | % di tempo |  | Costo della risorsa
D3 | Anelli Laura |  |  |  |  | 100% |  | 12747.92 |  | 30
D3 | Anelli Laura - Consuntivo |  |  |  |  | 100% |  | 12464.56 |  | 30
2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 0